## jm189.cn
“导师，您好”项目工期
序号 | 任务 | 执行人 | 开始日期 | 完成日期 | 2023-10-01 | [6 empty] | 2023-11-01
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 开题报告 | 全员 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-01 25 to 2023-10-01 31
2 | 需求调研及计划制定 |  | 2023-10-31 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-01 31 to 2023-11-01 3
3 | 页面设计和编写 | 冯铃麟、潘志敏 | 2023-11-02 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-01 2 to 2023-11-01 7
4 | 网页分析和代码编写 | 杜伯勇、刘济世、雷宇 | 2023-11-02 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-01 2 to 2023-11-01 12
5 | 数据测试 | 冯铃麟、潘志敏、雷宇 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-01 6 to 2023-11-01 10
6 | 中期调研和项目计划调整 | 全员 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-01 10 to 2023-11-01 11
7 | 页面设计和数据优化 | 潘志敏、杜伯勇、刘济世 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | bar: 2023-11-01 11 to 2023-11-01 18
8 | 自动化部署 | 杜伯勇、雷宇、冯铃麟 | 2023-11-14 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-01 14 to 2023-11-01 19
9 | 后期调研和项目优化 | 全员 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 20
10 | 项目报告和ppt |  | 2023-11-15 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 20
注：蓝色为工程预期计划，绿色代表工程提前完成，红色代表工程延期
“导师，您好”项目工期
序号 | 任务 | 执行人 | 开始日期 | 完成日期 | 2023-10-01 25: 2023-10-01; 2023-11-01 1: 2023-11-01
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 开题报告 | 全员 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-01 25 to 2023-10-01 31
2 | 需求调研及计划制定 |  | 2023-10-31 | 2023-11-03 | bar: 2023-10-01 31 to 2023-11-01 3
3 | 页面设计和编写 | 冯铃麟、潘志敏 | 2023-11-02 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-01 2 to 2023-11-01 7
4 | 网页分析和代码编写 | 杜伯勇、刘济世、雷宇 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-01 2 to 2023-11-01 10
5 | 数据测试 | 冯铃麟、潘志敏、雷宇 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-01 7 to 2023-11-01 10
6 | 中期调研和项目计划调整 | 全员 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-01 10 to 2023-11-01 11
7 | 页面设计和数据优化 | 潘志敏、杜伯勇、刘济世 | 2023-11-11 | 2023-11-14 | bar: 2023-11-01 11 to 2023-11-01 14
8 | 自动化部署 | 杜伯勇、雷宇、冯铃麟 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | bar: 2023-11-01 14 to 2023-11-01 15
9 | 后期调研和项目优化 | 全员 | 2023-11-15 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 20
10 | 项目报告和ppt |  | 2023-11-15 | 2023-11-20 | bar: 2023-11-01 15 to 2023-11-01 20
注：蓝色为工程预期计划，绿色代表工程提前完成，红色代表工程延期